ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC

CHUYỂN ĐỔI SỐ MTL LOGISTICS

Phần mềm + AI Agent | MVP 2 tháng | Golive 4 tháng

Ngày: 24/03/2026 | Prepared by BlueBolt Software

# 1. BỐI CẢNH & MỤC TIÊU

MTL Logistics hiện đang vận hành 100% trên Excel và Email. Với 4 phòng ban, 21 quy trình, ~101 file chứng từ, nhân viên phải nhập liệu thủ công, theo dõi trên nhiều website/email, và gửi báo cáo bằng tay mỗi ngày.

## Mục tiêu dự án

Xây dựng phần mềm quản lý tập trung (Odoo-based hoặc custom) thay thế hoàn toàn Excel

Triển khai AI Agent tự host để tự động hóa các tác vụ lặp lại (đọc email, OCR chứng từ, nhập liệu, tracking...)

MVP trong 1-2 tháng, ưu tiên giải quyết pain point lớn nhất (phòng CS)

Giảm 60-80% thời gian nhập liệu thủ công, giảm sai sót, tăng tốc quy trình

# 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 2.1. Tổng quan kiến trúc 3 lớp

Hệ thống gồm 3 lớp chính:

| Lớp | Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| ① Platform Layer (Phần mềm core) | Odoo 17 Community (hoặc Custom Web App) | Database tập trung, quản lý Job/Shipment, Booking, Invoice, SOA, Daily Report, Accounting. Giao diện cho user nhập liệu và xem báo cáo. |
| ② AI Agent Layer (Tự động hóa) | Self-hosted LLM (Llama 3.1 / Qwen2.5 / Mistral) + OCR (Surya/PaddleOCR) + n8n/Temporal orchestrator | Các AI Agent chạy ngầm: đọc email, OCR chứng từ PDF/ảnh, auto-fill dữ liệu vào Platform, tracking ETD/ETA, gửi nhắc nhở, tạo Debit Note, tạo báo cáo. |
| ③ Integration Layer (Kết nối) | API Gateway + Email listener (IMAP) + Web scraper + Webhook | Kết nối với email (Gmail/Outlook), hãng tàu/hãng bay (tracking API), cổng Hải quan 1 cửa, carrier website. |

## 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu

# 3. DANH SÁCH AI AGENTS

Dựa trên 21 quy trình đã khảo sát, BBSW đề xuất 6 AI Agent chính:

| Agent | Chức năng | Input | Output | Phòng ban hưởng lợi | Ưu tiên MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 📧 Email Reader Agent | Tự động đọc email đến, phân loại (SI, Invoice, Booking confirm, Debit Note, Arrival Notice...), trích xuất attachment, gắn vào đúng Job/Shipment | Email IMAP (Gmail/Outlook) | File được phân loại + metadata (sender, subject, job ref) | CS, OP, KT | ⭐ P0 |
| 📄 OCR & Data Extraction Agent | Đọc PDF/ảnh (Invoice, BL, MAWB, HAWB, SI, Packing List), trích xuất dữ liệu có cấu trúc. Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt-Anh-Hàn) | PDF, ảnh, Excel from Email Agent | JSON structured data (shipper, consignee, HBL, weight, description...) | CS, OP | ⭐ P0 |
| ✏️ Auto-Fill Agent | Tự động điền dữ liệu đã trích xuất vào đúng form trên Platform (tạo Job, tạo BL draft, tạo Debit Note). Người dùng chỉ cần review & confirm. | JSON from OCR Agent + Job context | Draft record trên Platform (chờ user approve) | CS, OP, KT | ⭐ P0 |
| 🚢 Tracking Agent | Tự động check ETD/ETA từ website hãng tàu/bay (MSK, CMA, KMTC, VN Airlines...), Track&Trace, cập nhật vào Platform, gửi email thông báo cho KH | Booking/BL number + Carrier info | ETD/ETA updated + Email notification to KH | CS | P1 |
| ⏰ Reminder & Alert Agent | Nhắc nhở: SI deadline, Manifest upload deadline, thanh toán, lấy hàng. Alert: rớt Manifest, quá hạn thanh toán, missing document | Scheduled rules + Job timeline | Push notification + Email alert | CS, KT | P1 |
| 📊 Report Generation Agent | Tự tạo: Daily Report, SOA theo format từng KH (R-PAC 41 cột, Komega 3 sheet...), Debit Note, Biên bản đối chiếu công nợ. Export đúng mẫu Excel/PDF | Data from Platform + Template library | Excel/PDF report theo format KH | CS, OP, KT, Sale | P1 |

# 4. TECH STACK ĐỀ XUẤT

## 4.1. Option A: Odoo-based (Recommended cho MVP)

| Thành phần | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Platform core | Odoo 17 Community Edition | Free, có sẵn module Freight Forwarding, Accounting, CRM. Dễ customize bằng Python. PostgreSQL database. |
| AI Engine (LLM) | Llama 3.1 8B / Qwen2.5 7B chạy qua Ollama hoặc vLLM | Self-hosted, miễn phí, đủ mạnh cho các tác vụ extraction/classification. Chạy trên GPU 24GB (RTX 4090 hoặc A10). |
| OCR Engine | Surya OCR + PaddleOCR | Open-source, hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt-Anh-Hàn), chính xác cao với chứng từ logistics. |
| AI Orchestrator | n8n (self-hosted) hoặc Temporal.io | Quản lý workflow giữa các Agent: Email → OCR → Auto-fill → Notify. n8n có UI visual dễ config. |
| Email Integration | IMAP listener + Python | Kết nối trực tiếp mailbox MTL, real-time monitoring. |
| Web Scraping | Playwright / Selenium | Scrape ETD/ETA từ website carrier (MSK, CMA, KMTC...). |
| Server | Ubuntu 22.04 1 GPU server + 1 app server | GPU server cho AI (RTX 4090 / A10), App server cho Odoo + n8n. |

## 4.2. Option B: Custom Web App

| Thành phần | Công nghệ | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS | Modern, fast, responsive. Dễ build UI tùy chỉnh. |
| Backend | FastAPI (Python) hoặc NestJS | FastAPI: nhanh, dễ tích hợp AI. NestJS: nếu team mạnh TypeScript. |
| Database | PostgreSQL + Redis | PostgreSQL cho data chính, Redis cho cache + queue. |
| AI + OCR | Giống Option A | Llama/Qwen + Surya/Paddle + n8n |

💡 Khuyến nghị: Option A (Odoo) cho MVP vì tiết kiệm 40-50% thời gian so với build từ đầu. Sau MVP nếu cần thì migrate sang custom.

# 5. ROADMAP MVP (8 TUẦN)

## Phase 0: Setup (Tuần 1)

| Task | Chi tiết | Output |
| --- | --- | --- |
| Setup server | Cài Odoo 17, PostgreSQL, n8n, Ollama + LLM model | Server ready |
| Setup email integration | Kết nối IMAP mailbox MTL | Email listener running |
| Import master data | Danh sách KH, đại lý, hãng tàu, carrier, port code | Master data in DB |
| Thiết kế data model | Job/Shipment, Booking, BL, Invoice, Debit Note, SOA | ERD + Odoo models |

## Phase 1: CS Core + AI Agent (Tuần 2-4)

Ưu tiên phòng CS vì có nhiều pain points nhất (9 quy trình, 50-70 đơn/tháng):

| Tuần | Module | AI Agent | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 2 | CS: Quản lý Job/Shipment (tạo, theo dõi, phân loại Exp/Imp × Air/FCL/LCL) | 📧 Email Reader Agent v1 (đọc email, phân loại, trích xuất attachment) | CS tạo Job trên PM thay vì Excel Email tự phân loại vào Job |
| Tuần 3 | CS: SI Management + BL Draft (nhập SI, tạo draft HBL/MBL, VGM) | 📄 OCR Agent v1 (đọc SI PDF/Excel/ảnh → structured data) ✏️ Auto-Fill Agent v1 (tự điền SI vào form) | SI từ email → AI đọc → tự điền vào form CS chỉ review & approve → Giảm 70% thời gian nhập SI |
| Tuần 4 | CS: Debit Note + Daily Report (tự tạo DN từ Job data, report tự động) | ⏰ Reminder Agent v1 (nhắc SI deadline, Manifest deadline) | DN tự generate từ data Daily Report tự động pull từ DB Nhắc nhở qua email/notification |

## Phase 2: OP + Kế toán (Tuần 5-6)

| Tuần | Module | AI Agent | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 5 | OP: SOA Management + Bộ chứng từ (tạo SOA theo tuần, quản lý chứng từ) | 📄 OCR Agent v2 (đọc Invoice hình ảnh/PDF tiếng Hàn) | Invoice ảnh → AI đọc → nhập vào PM SOA tự generate theo tuần |
| Tuần 6 | KT: Công nợ + Hóa đơn + Thu chi (SOA theo KH, theo dõi EDO, xuất HĐ) | 📊 Report Gen Agent v1 (tạo SOA theo format từng KH) | SOA tự tạo đúng format KH Công nợ tự tổng hợp từ Job data |

## Phase 3: Sale + Tracking + Polish (Tuần 7-8)

| Tuần | Module | AI Agent | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 7 | Sale: Quotation + Report Customer + Sales Monthly | 🚢 Tracking Agent v1 (auto check ETD/ETA từ carrier website) | Báo giá trên PM ETD/ETA tự cập nhật → email KH |
| Tuần 8 | Testing, training, go-live Fix bugs, optimize AI accuracy | Fine-tune tất cả Agent Tăng accuracy OCR | Go-live toàn bộ 4 phòng ban Training cho nhân viên MTL |

# 6. KPI ĐO LƯỜNG THÀNH CÔNG

| Metric | Hiện tại | Mục tiêu sau MVP | Cách đo |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian nhập SI/BL | 15-30 phút/đơn (thủ công) | 2-5 phút/đơn (AI auto-fill, user review) | So sánh thời gian trước/sau |
| Tỷ lệ miss deadline (SI, Manifest) | Không đo được (không có hệ thống) | < 2% nhờ auto reminder | Số lần rớt SI/Manifest / tổng đơn |
| Thời gian tạo SOA | 2-4 giờ/KH/tháng (thủ công) | 5-10 phút/KH (auto generate) | Thời gian từ yêu cầu → hoàn thành |
| Thời gian tạo Daily Report | 30-60 phút/NV/ngày | 0 phút (tự động từ DB) | Tự động = không tốn thời gian |
| OCR accuracy | N/A (nhập tay) | > 90% cho tiếng Việt/Anh > 85% cho tiếng Hàn | Sample audit hàng tuần |
| User satisfaction | Nhiều pain points (khảo sát CS) | > 80% hài lòng | Survey sau 1 tháng go-live |

# 7. ƯỚC TÍNH RESOURCE

## 7.1. Team

| Vai trò | Số lượng | Công việc chính |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 | Điều phối dự án, làm việc với MTL |
| Backend Developer (Python/Odoo) | 3 | Customize Odoo module, API, data model |
| AI/ML Engineer | 6 | Setup LLM, OCR, build AI Agent pipeline, fine-tune |
| Frontend Developer | 2 | UI customize Odoo hoặc build custom dashboard |
| QA/Tester | 1 | Test workflow, kiểm tra accuracy OCR/AI |

## 7.2. Hạ tầng server

| Server | Cấu hình tối thiểu | Chi phí ước tính/tháng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU Server (AI + OCR) | RTX 4090 24GB / A10 32GB RAM, 500GB SSD | ~$150-300/tháng (cloud) hoặc mua đứt ~$3,000-5,000 | Chạy LLM + OCR Có thể dùng RunPod/Vast.ai |
| App Server (Odoo + n8n + DB) | 8 vCPU, 16GB RAM 200GB SSD | ~$50-100/tháng (VPS) | Odoo + PostgreSQL + n8n Có thể dùng VNG Cloud/FPT Cloud |

# 8. RỦI RO & GIẢI PHÁP

| Rủi ro | Mức độ | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| OCR accuracy thấp với chứng từ chất lượng kém (ảnh mờ, scan lệch) | Cao | Fine-tune OCR model trên dataset MTL thực tế. Fallback: human review cho confidence < 80%. |
| Nhân viên MTL kháng cự thay đổi | Trung bình | Training kỹ, cho dùng song song Excel + PM trong 2 tuần đầu. Chứng minh lợi ích bằng số liệu. |
| Format chứng từ đa dạng (mỗi KH/hãng tàu 1 kiểu) | Cao | Xây dựng template library. AI Agent học dần qua feedback. Hỗ trợ "unknown format" → queue cho user xử lý. |
| LLM self-hosted chậm hơn cloud API | Thấp | Dùng model nhỏ (7-8B) cho tác vụ extraction. Batch processing ngoài giờ cao điểm. Quantize model (GGUF Q4). |
| Data migration từ Excel cũ | Trung bình | Viết script import dữ liệu lịch sử. Không bắt buộc import hết — chỉ import KH, đại lý, port code. |

# 9. BƯỚC TIẾP THEO

| # | Action item | Ai thực hiện | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review & approve đề xuất này | PM + MTL | Tuần này |
| 2 | Giải nén 2 file RAR (TEMPLETE CUS.rar, BỘ CHỨNG TỪ.rar) để khảo sát thêm | MTL cung cấp | Tuần này |
| 3 | MTL cung cấp: danh sách KH, đại lý, hãng tàu, mẫu email thực tế | MTL | Tuần 1 |
| 4 | Setup server + Odoo + AI model | Dev team | Tuần 1 |
| 5 | Kick-off Phase 1 (CS module + Email/OCR Agent) | Dev team | Tuần 2 |
| 6 | Demo và thu thập feedback từ CS team MTL | Cả team | Cuối tuần 4 |